## 표지.목차.개요(2)
수선계획서(조정)
2022
㈜ 에 이 앤 비
(TEL : 031/283-3328, FAX : 031/284-3328)
提 出 文
0 |  |  |  |  | 아파트관리단 |  |  | 귀하
0
수선계획서 작성
1. 귀 관리주체에서 의뢰하신 수선계획서 작성 완료하여 계획서를 제출합니다.
2. 계획서를 작성하는 과정에서 도움을 주신 관계자 여러분에게 감사드립니다.
2022
경기도 용인시 기흥구 마북로 159
(한성프라자 2층 207호)
(tel: 031)283 - 3328, fax:031)284 -3328)
(주) 에 이 앤 비
수선계획서(조정)
직책
성명
서명·날인
직책
성명
서명·날인
작성자 : 관리사무소장 서명
2022년 06월
목 차
Ⅰ. 단지 개요
01. 개요
Ⅱ. 수선계획 총론
01. 수선계획 수립 및 조정
02. 공사종별 수선계획 금액 집계표
03. 수선적립금 사용시 예외적 사항의 인정
04. 향후 수선적립금에 대한 고찰
05. 수선 계획에 의한 향후 3개년 공사
06. 연도별 공사예정 현황
Ⅲ. 수선계획서
01. 항목 총괄자료
02. 항목 세부자료
Ⅳ. 수선계획 검토·적립·집행
01. 검토의의
02. 법적근거
03. 수선계획의 조정
04. 조정의 목적 및 역할, 사유
05. 조정내용
06. 기존 수선계획의 항목 검토
07. 수선적립금 적립 및 지출현황
08. 수선적립금 사용현황
Ⅴ. 수선계획 관련 법조문
01. 기본 개요
02. 수선계획 수립 및 조정
03. 수선적립금 적립·사용단계
04. 수선적립금 집행절차(방법)
05. 수선적립금 집행·사용에 따른 감사
06. 수선계획에 관련한 과태료 규정
07. 용어 정리
Ⅰ. 단지 개요
01. 개요
1.1 단지 개요
01) 단 지 명 :
02) 세 대 수 :
03) 소 재 지 :
04) 사업주체(시행사) :
05) 사업계획승인 일자 :
06) 사용검사 일자 :
1.2 일반 개요
01) 공 사 명 :
02) 대 지 위 치 :
03) 지 역ㆍ지 구 :
04) 대 지 면 적 :
05) 건 축 면 적 :
06) 연 면 적 :
07) 건 폐 율 :
08) 용 적 율 :
09) 용 도 :
10) 건 물 구 조 :
11) 난 방 방 식 :
12) 출 입 구 수 :
13) 유 형 :
1.3 건축물 기본현황
1) 부대복리시설 면적 현황
구분 | [5 empty] | 설치기준 |  |  | 설치내용 | 비고
시설명 |  | 시설내용
부대복리시설 |  | 관리사무소
입주자집회소
경로당
경비실
어린이놀이터
주민운동시설
주차대수
가스공급시설
CCTV 설치 |  | 모니터
녹화기
카메라
승강기 |  | 제조사
승강기 대수
공동저수시설
2) 공동주택(평형별 및 동별 세대수)
구분 |  | 평형 |  | 세대수 |  | 면적(㎡) |  | 총면적(㎡) |  | 비고
총 주택공급면적
3) 동별 층수 및 세대수
구분 |  | 동 |  | 지상층 |  | 지하층 |  | 세대수 |  | 비고

## 총론
Ⅱ. 수선계획 총론
01. 수선계획 수립 및 조정
1.1 수립 및 조정 현황
(1) 수선계획 수립자 :
(2) 수선계획 수립일자 :
(3) 수선계획 적용시기 : |  |  |  | 다음 정기검토 시기까지
(4) 수선계획 조정일자
1) 최초 수립 :
1.2 수립 기준
(1) 공동주택관리법 시행규칙 [별표1] 규정에 정하여진 수선항목 외에 현재 우리 아파트에 설치되어 있는 주요 시설물이 ㈜에이앤비 수선계획수립조정 시스템에 반영되어 있는 수선항목은 수선계획에 추가하여 반영 함.
(2) 기준 현황
1) 수선항목의 조정 : 공사종별에 의한 항목의 신설로 추가 수립
2) 수선주기의 조정 : 수선계획상의 수선예정년도를 조정
3) 계획기간의 결정 : 수선계획상의 계획기간을 50년으로 조정
4) 수량의 산출 : 공사종별에 의한 항목 수량, 면적 등은 설계도면을 바탕으로 산출
5) 단가의 산출 : 공사종별에 의한 항목 단가 조정
6) 규격의 산출 : 공사종별에 의한 항목 규격 조정
(3) 단가(일위대가)기준
1) 대한토지주택공사의 표준 단가표 참조
2) 물가정보지 및 적산자료 참조
3) 현재 시장에 형성되어진 단가를 참조
1.3 검토 현황
기존에 수립한 수선계획을 2016년 08월에 제정된 공동주택관리법과 2025년 01월 수선계획 실무가이드라인을 반영한 수선계획에 근거하여 새롭게 수립 검토 조정 함.
(1) 수선적립금 계획금액
구분 | 내 용 |  | 계 산 식 |  |  |  |  | 금 액 |  | 비고
1 | 총 계획금액 |  | 2004 |  | ~ |  |  | 0 |  | 사용검사년도는 제외
|  |  | 0 |  | * | 49
2 | 기준년도까지 적립금액 |  | 2004 |  | ~ | 2022 |  | 0
|  |  | 0 |  | * | 19
3 | 기준년도 이후 적립금액 |  | 2023 |  | ~ | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | * | -2022
4 | 년 평균 계획금액 |  | 월 평균 계획금액 |  | * | 12개월 |  | 0
|  |  | 0 |  | * | 12
5 | 월 평균 계획금액 |  | 총 계획금액 |  | / | 적립개월수(49년*12개월) |  | 0 |  | 사용검사년도는 제외
|  |  | 0 |  | / | 588
6 | m2 평균 계획단가 |  | 월 평균 계획금액 |  | / | 총 주택공급 면적 |  | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | / | 0
(2) 수선적립금 적립금액(* 50년 가상 금액)
구분 | 내 용 |  | 계 산 식 |  |  |  |  | 금 액 |  | 비고
1 | 총 계획금액 |  | 2004 |  | ~ | 0 |  | 0 |  | 사용검사년도는 제외
|  |  | 0 |  | * | 49
2 | 기준년도까지 적립금액 |  | 2004 |  | ~ | 2022 |  | 0
|  |  | 0 |  | * | 19
3 | 기준년도 이후 적립금액 |  | 2023 |  | ~ | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | * | -2022
4 | 년 평균 적립금액 |  | 월 평균 계획금액 |  | * | 12개월 |  | 0
|  |  | 0 |  | * | 12
5 | 월 평균 적립금액 |  | ㎡ 평균 적립금액 |  | * | 총 부과면적 |  | 0 |  | 사용검사년도는 제외
|  |  | 0 |  | * | 0
6 | m2 평균 적립금액 |  | 기준일 현재 부과금액
(3) 수선적립금 계획금액과 수선적립금 적립금액의 비교
구분 | 수선 계획금액 |  |  |  | 비율(%) | 수선적립금 적립예정금액 |  |  |  | 비고
1 | 총 계획금액 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 총 적립금액 |  | 조정 필요
2 | 기준일까지 계획금액 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 기준일까지 적립금액 |  | 조정 필요
3 | 년 평균 계획금액 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 년 평균 적립금액 |  | 조정 필요
4 | 월 평균 계획금액 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 월 평균 적립금액 |  | 조정 필요
5 | m2 평균 계획금액 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 |  | m2 평균 적립금액 |  | 조정 필요
(4) 수립 예정단가로 본 적립 요율 적용(현재 관리규약 요율 및 단가)
구분 | 시설물의 내구연한 |  | 구간별 적립 금액 |  | 적용 적립요율(%) | ㎡당 단가 |  | 누적요율(%) |  | 비고
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
(5) 수립 예정단가로 본 적립 요율 적용(향후 관리규약 개정시 적용해야할 요율 및 단가)
구분 | 시설물의 내구연한 |  | 구간별 적립 금액 |  | 적용 적립요율(%) | ㎡당 단가 |  | 누적요율(%) |  | 비고
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
(6) 우리 아파트 세대 당 구간별 수선적립금 부과금액(㎡당 단가) 산정방법
구간별 월 ㎡당 부과 단가 (평균단가) |  |  | = | 수선 계획기간 중의 수선비 총액 × 적립 요율(구간요율%)
총 공급면적 × 구간기간(년) × 12(개월)
[7 empty] | × |  |  | %
| ~ |  | =
[6 empty] | × |  | × | 12
[7 empty] | × |  |  | %
| ~ |  | =
[6 empty] | × |  | × | 12
[7 empty] | × |  |  | %
| ~ |  | =
[6 empty] | × |  | × | 12
[7 empty] | × |  |  | %
| ~ |  | =
[6 empty] | × |  | × | 12
[7 empty] | × |  |  | %
| ~ |  | =
[6 empty] | × |  | × | 12
[7 empty] | × |  |  | %
| ~ |  | =
[6 empty] | × |  | × | 12
[7 empty] | × |  |  | %
| ~ |  | =
[6 empty] | × |  | × | 12
[7 empty] | × |  |  | %
| ~ |  | =
[6 empty] | × |  | × | 12
[7 empty] | × |  |  | %
| ~ |  | =
[6 empty] | × |  | × | 12
[7 empty] | × |  |  | %
| ~ |  | =
[6 empty] | × |  | × | 12
[7 empty] | × |  |  | %
| ~ |  | =
[6 empty] | × |  | × | 12
[7 empty] | × |  |  | %
| ~ |  | =
[6 empty] | × |  | × | 12
[7 empty] | × |  |  | %
| ~ |  | =
[6 empty] | × |  | × | 12
[7 empty] | × |  |  | %
| ~ |  | =
[6 empty] | × |  | × | 12
[7 empty] | × |  |  | %
| ~ |  | =
[6 empty] | × |  | × | 12
[7 empty] | × |  |  | %
| ~ |  | =
[6 empty] | × |  | × | 12
[7 empty] | × |  |  | %
| ~ |  | =
[6 empty] | × |  | × | 12
[7 empty] | × |  |  | %
| ~ |  | =
[6 empty] | × |  | × | 12
[7 empty] | × |  |  | %
| ~ |  | =
[6 empty] | × |  | × | 12
[7 empty] | × |  |  | %
| ~ |  | =
[6 empty] | × |  | × | 12
(7) 현재 구간 공급면적 단위 별 세대 부과 금액
구분 | 평형 | 면적 | 세대수 |  | 단가 | 세대당 금원 |  |  | 평형전체금원

## 공사종별 수선계획금액 집계표
02. 공사종별 수선 계획 금액 집계표
공 사 종 별 | 항목별 일회 수선금액 |  | 년간 추정 적립 금액 |  | 항목별 총계획 금액
1. 건물외부
2. 건물내부
3. 전기소화승강기 및 지능형 홈 네트워크설비
4. 급수·가스·배수 및 환기시설
5. 난방 및 급탕설비
6. 옥외부대복리시설
7. 피난시설
총 계 획 금 액
공 사 종 별 | 수선방법 | 수선주기(년) | 수선율(%) | 항목별 일회 수선금액 | 년간 추정 적립 금액 | 기타
1. 건물외부
가. 지붕 | 부분/전면
나. 외부 | 부분/전면
다. 외부창.문 | 전면
2. 건물내부
가. 천정 | 전면
나. 내벽 | 전면
다. 바닥 | 부분/전면
라. 계단 | 전면
3. 전기소화승강기 및 지능형 홈 네트워크설비
가. 예비전원(자가발전)설비 | 부분/전면
나 변전설비 | 전면
다. 자동화재감지설비 | 전면
라. 소화설비 | 전면
마. 승강기 및 인양기 | 전면
바. 피뢰설비 및 옥외전등 | 전면
사. 통신 및 방송설비 | 전면
아. 보일러실 및 기계실 | 전면
자. 보안.방범시설 | 전면
차. 지능형 홈네워크 설비 | 전면
4. 급수·가스·배수 및 환기시설
가. 급수설비 | 전면
나. 가스설비 | 전면
다. 배수설비 | 전면
라. 환기설비 | 전면
5. 난방 및 급탕설비
가. 난방설비 | 전면
나. 급탕설비 | 전면
다. 냉난방 및 공조기 | 전면
6. 옥외부대복리시설
가. 옥외부대시설 및 복리시설 | 부분/전면
7. 피난시설
가. 피난시설 | 부분/전면
[합계]

## 총론2
05. 수선 계획에 의한 향후 3개년 공사
(1)수립대상시설 2022년
순번 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 규격 | 수선방법 | 기타

## 연도별공사예정현황
06. 연도별 공사예정 현황
●2022년도
순번 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 규격 | 수선방법 | 수선주기 | 수선율 | 단위 | 수량 | 단가 | 수선금액 | 기타
[6 empty] | (년) | (%)
(부분수리)합 계
(전면수리)합 계
합 계

## 항목총괄자료
Ⅲ. 수선계획서
01. 항목 총괄자료
1. 건물외부 > 가. 지붕
순번 | 소분류 | 규격 | 수선방법 | 수선주기 | 수선율 | 단위 | 수량 | 단가 | 수선금액 | 연평균 적립금액 | 최종 수선년도 | 수선 예정년도 | 기타
|  |  |  | (년) | (%)
보수이력 |  | 날 짜 | 상 세 내 역 | [7 empty] | 기 타
(부분수리)합 계
(전면수리)합 계
합 계

## 항목세부자료
02. 항목 세부자료
1. 건물외부 > 가. 지붕
시설물위치 | 규 격 ( 용 량 ) | 수선방법 | 수선주기 (년) | 수선율 (%) | 단위 | 수량 | 단가 | 수선금액 | 연평균 적립금액 | 최종 수선년도 | 수선 예정년도 | 기 타
| (부분수리)합 계 | [6 empty] | 0 | 0
(전면수리)합 계
합 계

## 검토보고서
Ⅳ. 수선계획 검토·적립·집행
01. 검토 의의
1.1 관련법 제29조(수선계획) 제2항에 따라 관리단와 관리주체는 수선계획을 3년마다 검토하고, 필요한 경우 이를 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 조정하여야 하며, 수립 또는 조정된 수선계획에 따라 주요시설을 교체하거나 보수하여야 한다. 이 경우 관리단와 관리주체는 수선계획에 대한 검토사항을 기록하고 보관하여야 한다.
1.2 부칙(법률 제13474호 2015.08.11.) 제10조(수선적립금 사용에 관한 적용례) 법률 제11871호 주택법 일부개정법률 제43조의4제2항의 개정규정은 같은 개정규정의 시행일인 2013년 12월 5일 이후 최초로 수선적립금을 사용하는 것부터 적용한다. 또한 부칙 제13조(수선계획의 검토에 관한 특례) 법률 제12115호 주택법 일부개정법률 시행일인 2014년 6월 25일 당시 수선계획을 검토한 후 3년이 경과한 공동주택의 관리단와 관리주체는 같은 개정법률 제47조제2항의 개정규정에도 불구하고 같은 개정법률의 시행일인 2014년 6월 25일부터 3개월 이내에 수선계획을 검토하고 그에 대한 검토사항을 기록하고 보관하여야 한다. 수선계획은 사업주체 혹은 리모델링 사업자, 건축주가 수립한 수선계획이 세월이 흐름에 따라 우리 아파트 건축물이나 설비가 노후화되고 환경의 변화 등이 발생하므로 이에 적합하도록 하는 수선계획을 조정하여야 할 것이다. 관련법은 수선계획을 조정함에 있어서 입주자의 경제적 부담이 뒤따르는 중대한 사안이므로 그에 앞서 수선계획의 적합여부를 심도 있게 조사하여 그 적정성 여부를 판단하는 “검토” 행위를 선행하도록 하고 있다.
1.3 따라서 수선계획을 면밀히 검토한 결과에 따라 건축물이나 해당 설비의 상황에 맞도록 수선계획을 조정하거나 유지하는 것으로서 우리 아파트의 시설물이 안전하고 적절하게 유지 관리되도록 함에 그 의의가 있다.
02. 법적 근거
2.1 관련법 제29조(수선계획)제2항에 따른 관리단와 관리주체는 수선계획을 3년마다 검토하고 필요한 경우 이를 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 조정하여야 하며, 수립 또는 조정된 수선계획에 따라 주요시설을 교체하거나 보수하여야 한다. 이 경우 관리단와 관리주체는 수선계획에 대한 검토사항을 기록하고 보관하여야 한다.
2.2 주택법 부칙 제13조(수선계획의 검토에 관한 특례)에서는 이 법 시행일인 2014년 6월 25일 당시 수선계획을 검토한 후 3년이 경과한 공동주택의 관리단와 관리주체는 제47조제2항의 개정 규정에도 불구하고 이 법 시행일부터 3개월 이내에 수선계획을 검토하고 그에 대한 검토사항을 기록하고 보관하여야 한다.
검 토 사 항
정기 관리단
검 토 결 과 | 순번 | 검 토 내 용
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
확 인 |  |  | 감 사 |  | 감 사 | 회 장
서 명
03. 수선계획의 조정
수선계획은 공동주택의 공용 시설물의 효율적인 유지관리를 위하여 필요한 계획을 말하며 이를 위해 시설물의 유지보수에 소요되는 비용을 산출하고 시설물의 내구연한 및 수선주기를 정하여 적기에 개․보수하여 줌으로써 장기적으로 공동주택을 쾌적하고 편리한 거주공간으로 만들고자 함이다.
04. 조정의 목적 및 역할, 사유
4.1 목적
수선계획은 시설물의 수선주기와 방법 및 수선비율을 확정하여 시설물의 특성을 감안한 유효한 관리방법을 적용하게 함으로서 시설물이 최상의 상태로 기능을 발휘하게 하여 이용자가 안전하고 편리하게 활용할 수 있도록 하려는 것이다. 또한 시설물을 적절한 시기에 유지보수 하도록 하여 시설물의 수명을 연장하고 과다한 수선비용의 발생을 억제하고자 함에 있다.
4.2 역할
대규모 수선을 위한 비용부담의 근거를 명확하게 제시하고, 수선공사의 실시 시기와 수선정도를 정하며, 적정한 수선 시점의 판단과 수선금액 부담을 연도별, 월별로 징수하여 수선적립금을 적립함으로서 건축물 장수명화를 체계적으로 정립한다.
4.3 사유
관련법 제29조(수선계획) 제2항 규정에 따라 관리단와 관리주체는 수선계획을 3년마다 검토하고, 필요한 경우 이를 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 조정하여야 하며, 수립 또는 조정된 수선계획에 따라 주요시설을 교체하거나 보수하여야 한다. 이 경우 관리단와 관리주체는 수선계획에 대한 검토사항을 기록하고 보관하여야 한다. 제3항에서는 관리단와 관리주체는 주요시설을 신설하는 등 관리여건상 필요하여 전체 입주자 과반수의 서면동의를 받은 경우에는 3년이 경과하기 전에 수선계획을 조정할 수 있다. 따라서 우리 아파트는 관리단에서 수선계획서를 검토한 결과 조정의 필요성이 확인되어 조정을 실시하기로 결정하여 이를 안건으로 상정하여 관리단에서 수선계획을 조정하기로 의결하였다.
05. 조정 내용
5.1 수립 현황
○ 수선계획 수립자 :
○ 수선계획 수립일자 :
○ 수선계획 적용시기 : |  |  | 다음 정기검토 시기까지
5.2 조정 이력 (수선계획 검토 현황)
○ 검토기준 : 관련법 제29조제2항 및 3항
○ 최 초 수 립 :
5.3 수선계획 조정 기준
(1) 공사종별에 의한 항목의 제외
수선계획서가 구)주택법에 의하여 작성되어 현)관련법 시행규칙【별표1】의 공사종별에 없는 항목은 제외(삭제)
(2) 공사종별에 의한 항목의 신설 및 추가(미 포함된)
수선계획서가 아파트의 시설물과 상이하게 작성되어 있어 공사종별(항목)을 추가 반영
(3) 공사종별에 의한 항목 수량 및 면적 조정
수선계획서상의 수량 및 면적이 실제 수량 및 면적과 상이한 관계로 조정
(4) 공사종별에 의한 항목 단가 조정
수선적립금 산정을 위한 단가는 LH공사(대한토지주택공사)의 공표 단가를 기준으로 삼았으며, LH공사 단가가 없는 경우는 한국물가정보 간행책자를 참고하여 산출하였으며 직접 공사를 시행한 경우는 그 시행단가를 산출하여 수선계획서상의 단가가 실제 단가와 상이한 관계로 조정
(5) 공사종별에 의한 항목 규격 조정
수선계획서상의 규격이 실제 규격과 상이한 관계로 조정
(6) 수선계획상의 수선예정년도를 조정
수선계획서상의 수선예정년도를 단지 현실에 맞게 조정
(7) 수선계획상의 계획 기간을 조정
수선 계획 기간은 수선 계획 기간 중의 수선비총액을 산출하기 위한 기간을 의미하며, 또한 우리 아파트 내구연한을 감안하여 수선계획서 작성에 기준이 되는 총 수선 계획기간을 말하며, 우리 아파트 수명이 다할 때까지 일 것이나 우리 아파트 수명이 언제까지 갈 것인가를 예측하는 것이 불가능함으로 재건축 및 재개발의 최소 기간이 40년 인 점을 고려하더라도 현실적으로 재건축·재개발이 어렵다는 점을 고려하여 50년으로 결정하였다.

## 검토보고서(2)
06. 수선계획의 항목 검토
1. 건물외부 << 가. 지붕
공사종별(항목) | 규 격 | 수선방법 | 주기 | 수선율% | 수량 | 수선금액
검토사유
조정내용
검토사유
조정내용

## 수선적립금 적립
07. 수선적립금 적립 및 지출현황
년도 | 제목 | 입금 | 지출 | 잔액 | 비고
전기이월
이자
이익잉여금
기타
적립액
사용액
계
전기이월
이자
이익잉여금
기타
적립액
사용액
계
전기이월
이자
이익잉여금
기타
적립액
사용액
계
전기이월
이자
이익잉여금
기타
적립액
사용액
계
전기이월
이자
이익잉여금
기타
적립액
사용액
계
전기이월
이자
이익잉여금
기타
적립액
사용액
계
전기이월
이자
이익잉여금
기타
적립액
사용액
계
전기이월
이자
이익잉여금
기타
적립액
사용액
계
전기이월
이자
이익잉여금
기타
적립액
사용액
계
전기이월
이자
이익잉여금
기타
적립액
사용액
계
전기이월
이자
이익잉여금
기타
적립액
사용액
계
전기이월
이자
이익잉여금
기타
적립액
사용액
계
전기이월
이자
이익잉여금
기타
적립액
사용액
계
전기이월
이자
이익잉여금
기타
적립액
사용액
계
전기이월
이자
이익잉여금
기타
적립액
사용액
계

## 수선적립금 사용현황
08. 수선적립금 사용현황
년도 | 대분류 | 중분류 | 공사종별 | 보수내역(세부내역) | 사용금액
수선 적립금 사용 계

## 법조문
Ⅴ. 장기수선계획 관련 법조문
01. 기본 개요
1.1 공동주택관리법 제64조(관리사무소장의 업무 등)
② 관리사무소장은 공동주택을 안전하고 효율적으로 관리하여 공동주택의 입주자 등의 권익을 보호하기 위하여 다음 각 호의 업무를 집행한다.
1. 입주자대표회의에서 의결하는 다음 각 목의 업무
가. 공동주택의 운영·관리·유지·보수·교체·개량
나. 가목의 업무를 집행하기 위한 관리비·장기수선충당금이나 그 밖의 경비의 청구·수령 ·지출 및 그 금원을 관리하는 업무
2. 하자의 발견 및 하자보수의 청구, 장기수선계획의 조정, 시설물 안전관리계획의 수립 및 건축물의 안전점검에 관한 업무. 다만, 비용지출을 수반하는 사항에 대하여는 입주자대표회의의 의결을 거쳐야 한다.
1.2 공동주택관리법 시행령 제96조(공동주택관리에 관한 감독) 법 제93조제1항에서 "대통령령으로 정하는 업무"란 다음 각 호의 업무를 말한다.
7. 장기수선계획 및 장기수선충당금 관련 업무
02. 장기수선계획 수립 및 조정
2.1 공동주택관리법 제29조(장기수선계획)
① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공동주택을 건설·공급하는 사업주체(「건축법」 제11조에 따른 건축허가를 받아 주택 외의 시설과 주택을 동일 건축물로 건축하는 건축주를 포함한다. 이하 이 조에서 같다) 또는 「주택법」 제66조제1항 및 제2항에 따라 리모델링을 하는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 공동주택의 공용부분에 대한 장기수선계획을 수립하여 「주택법」 제49조에 따른 사용검사(제4호의 경우에는 「건축법」 제22조에 따른 사용승인을 말한다. 이하 이 조에서 같다)를 신청할 때에 사용검사권자에게 제출하고, 사용검사권자는 이를 그 공동주택의 관리주체에게 인계하여야 한다. 이 경우 사용검사권자는 사업주체 또는 리모델링을 하는 자에게 장기수선계획의 보완을 요구할 수 있다.
1. 300세대 이상의 공동주택
2. 승강기가 설치된 공동주택
3. 중앙집중식 난방방식 또는 지역난방방식의 공동주택
4. 「건축법」 제11조에 따른 건축허가를 받아 주택 외의 시설과 주택을 동일 건축물로 건축한 건축물
② 입주자대표회의와 관리주체는 장기수선계획을 3년마다 검토하고, 필요한 경우 이를 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 조정하여야 하며, 수립 또는 조정된 장기수선계획에 따라 주요시설을 교체하거나 보수하여야 한다. 이 경우 입주자대표회의와 관리주체는 장기수선계획에 대한 검토사항을 기록하고 보관하여야 한다.
③ 입주자대표회의와 관리주체는 주요시설을 신설하는 등 관리여건상 필요하여 전체 입주자 과반수의 서면동의를 받은 경우에는 3년이 경과하기 전에 장기수선계획을 조정할 수 있다.
④ 관리주체는 장기수선계획을 검토하기 전에 해당 공동주택의 관리사무소장으로 하여금 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 시·도지사가 실시하는 장기수선계획의 비용산출 및 공사방법 등에 관한 교육을 받게 할 수 있다.
2.2 공동주택관리법 시행령 제30조(장기수선계획의 수립) 법 제29조제1항에 따라 장기수선계획을 수립하는 자는 국토교통부령으로 정하는 기준에 따라 장기수선계획을 수립하여야 한다. 이 경우 해당 공동주택의 건설비용을 고려하여야 한다.
2.3 공동주택관리법 시행규칙 제7조(장기수선계획의 수립기준 등)
① 영 제30조 전단에서 "국토교통부령으로 정하는 기준"이란 별표 1에 따른 기준을 말한다.
② 법 제29조제2항에 따른 장기수선계획 조정은 관리주체가 조정안을 작성하고, 입주자대표회의가 의결하는 방법으로 한다.
③ 입주자대표회의와 관리주체는 법 제29조제2항 및 제3항에 따라 장기수선계획을 조정하려는 경우에는 「에너지이용 합리화법」 제25조에 따라 산업통상자원부장관에게 등록한 에너지절약전문기업이 제시하는 에너지절약을 통한 주택의 온실가스 감소를 위한 시설 개선 방법을 반영할 수 있다.
④ 법 제29조제4항에 따른 장기수선계획의 조정교육에 관한 업무를 영 제95조제3항제1호에 따라 위탁받은 기관은 교육 실시 10일 전에 교육의 일시·장소·기간·내용·대상자 및 그 밖에 교육에 필요한 사항을 공고하거나 관리주체에게 통보하여야 한다.
특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 또는 특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 한다)는 제4항에 따른 수탁기관으로 하여금 다음 각 호의 사항을 이행하도록 하여야 한다.
1. 매년 11월 30일까지 다음 각 목의 내용이 포함된 다음 연도의 교육계획서를 작성하여 시·도지사의 승인을 받을 것
가. 교육일시·장소 및 교육시간
나. 교육예정인원
다. 강사의 성명·주소 및 교육과목별 이수시간
라. 교육과목 및 내용
마. 그 밖에 교육시행과 관련하여 시·도지사가 요구하는 사항
2. 해당 연도의 교육 종료 후 1개월 이내에 다음 각 호의 내용이 포함된 교육결과보고서를 작성하여 시·도지사에게 보고할 것
가. 교육대상자 및 이수자명단
나. 교육계획의 주요내용이 변경된 경우에는 그 변경내용과 사유
다. 그 밖에 교육시행과 관련하여 시·도지사가 요구하는 사항
03. 장기수선충당금 적립·사용단계
3.1 공동주택관리법 제30조(장기수선충당금의 적립)
① 관리주체는 장기수선계획에 따라 공동주택의 주요 시설의 교체 및 보수에 필요한 장기수선충당금을 해당 주택의 소유자로부터 징수하여 적립하여야 한다.
② 장기수선충당금의 사용은 장기수선계획에 따른다. 다만, 해당 공동주택의 입주자 과반수의 서면동의가 있는 경우에는 다음 각 호의 용도로 사용할 수 있다.
1. 제45조에 따른 조정 등의 비용
2. 제48조에 따른 하자진단 및 감정에 드는 비용
3. 제1호 또는 제2호의 비용을 청구하는 데 드는 비용
③ 제1항에 따른 주요 시설의 범위, 교체·보수의 시기 및 방법 등에 필요한 사항은 국토교통부령으로 정한다 | [10 empty] | .
④ 장기수선충당금의 요율·산정방법·적립방법 및 사용절차와 사후관리 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
3.2 공동주택관리법 시행령 제31조(장기수선충당금의 적립 등)
① 법 제30조제4항에 따라 장기수선충당금의 요율은 해당 공동주택의 공용부분의 내구연한 등을 감안하여 관리규약으로 정한다.
② 제1항에도 불구하고 건설임대주택을 분양전환한 이후 관리업무를 인계하기 전까지의 장기수선충당금 요율은 「민간임대주택에 관한 특별법 시행령」 제43조제3항 또는 「공공주택 특별법 시행령」 제57조제4항에 따른 특별수선충당금 적립요율에 따른다.
③ 장기수선충당금의 적립금액은 장기수선계획으로 정한다. 이 경우 국토교통부장관이 주요시설의 계획적인 교체 및 보수를 위하여 최소 적립금액의 기준을 정하여 고시하는 경우에는 그에 맞아야 한다.
⑤ 장기수선충당금은 해당 공동주택에 대한 다음 각 호의 구분에 따른 날부터 1년이 경과한 날이 속하는 달부터 매달 적립한다. 다만, 건설임대주택에서 분양전환된 공동주택의 경우에는 제10조제5항에 따라 임대사업자가 관리주체에게 공동주택의 관리업무를 인계한 날이 속하는 달부터 적립한다.
1. 「주택법」 제49조에 따른 사용검사(공동주택단지 안의 공동주택 전부에 대하여 같은 조에 따른 임시 사용승인을 받은 경우에는 임시 사용승인을 말한다)를 받은 날
2. 「건축법」 제22조에 따른 사용승인(공동주택단지 안의 공동주택 전부에 대하여 같은 조에 따른 임시 사용승인을 받은 경우에는 임시 사용승인을 말한다)을 받은 날
⑥ 공동주택 중 분양되지 아니한 세대의 장기수선충당금은 사업주체가 부담한다.
⑦ 공동주택의 소유자는 장기수선충당금을 사용자가 대신하여 납부한 경우에는 그 금액을 반환하여야 한다.
⑧ 관리주체는 공동주택의 사용자가 장기수선충당금의 납부 확인을 요구하는 경우에는 지체 없이 확인서를 발급해 주어야 한다.
3.3 공동주택관리법 시행규칙 제9조(장기수선충당금의 적립) 법 제30조제1항에 따른 공동주택 주요 시설의 범위, 교체·보수의 시기 및 방법 등은 별표 1에 따른다.
[별표 1] 장기수선계획의 수립기준(제7조제1항 및 제9조 관련)
1. 건물외부
구분 | 공사종별 |  |  |  | 수선 방법 |  | 수선주기(년) |  | 수선율(%) | 비 고
가. 지붕 | (1) 방수 |  |  |  | 전면수리 |  | 15 |  | 100
| (2) 금속기와 잇기 |  |  |  | 부분수리 |  | 5 |  | 10
[5 empty] | 전면교체 |  | 20 |  | 100
| (3) 아스팔트 슁글잇기 |  |  |  | 부분수리 |  | 5 |  | 10
[5 empty] | 전면교체 |  | 20 |  | 100
나. 외부 | (1) 돌 붙이기 |  |  |  | 부분수리 |  | 25 |  | 5
| (2) 페인트칠 |  |  |  | 전면도장 |  | 8 |  | 100
다.외부 창·문 | 출입문(자동문) |  |  |  | 전면교체 |  | 15 |  | 100
2. 건물내부
구분 | 공사종별 |  |  |  | 수선 방법 |  | 수선주기(년) |  | 수선율(%) | 비 고
가. 내부 | 페인트칠 |  |  |  | 전면도장 |  | 8 |  | 100
나. 바닥 | 지하주차장 (바닥) |  |  |  | 부분수리 |  | 5 |  | 10
[5 empty] | 전면교체 |  | 15 |  | 100
3. 전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비
구분 | 공사종별 |  |  |  | 수선 방법 |  | 수선주기(년) |  | 수선율(%) | 비 고
가. 예비전원(자가발전)설비 | (1) 발전기 |  |  |  | 부분수선 |  | 10 |  | 10
[5 empty] | 전면교체 |  | 30 |  | 100
| (2) 배전반 |  |  |  | 부분교체 |  | 10 |  | 10
[5 empty] | 전면교체 |  | 20 |  | 100
나. 변전설비 | (1) 변압기 |  |  |  | 전면교체 |  | 25 |  | 100 | 고효율에너지기자재 적용
| (2) 수전반 |  |  |  | 전면교체 |  | 20 |  | 100
| (3) 배전반 |  |  |  | 전면교체 |  | 20 |  | 100
다.자동화재감지설비 | (1) 감지기 |  |  |  | 전면교체 |  | 20 |  | 100
| (2) 수신반 |  |  |  | 전면교체 |  | 20 |  | 100
라. 소화설비 | (1) 소화펌프 |  |  |  | 전면교체 |  | 20 |  | 100
| (2) 스프링클러 헤드 |  |  |  | 전면교체 |  | 25 |  | 100
| (3) 소화수관(강관) |  |  |  | 전면교체 |  | 25 |  | 100
마. 승강기 및 인양기 | (1) 기계장치 |  |  |  | 전면교체 |  | 15 |  | 100
| (2) 와이어로프, 쉬브(도르레) |  |  |  | 전면교체 |  | 5 |  | 100
| (3) 제어반 |  |  |  | 전면교체 |  | 15 |  | 100
| (4) 조속기 (과속조절기) |  |  |  | 전면교체 |  | 15 |  | 100
| (5) 도어개폐장치 |  |  |  | 전면교체 |  | 15 |  | 100
바. 피뢰설비 및 옥외전등 | (1) 피뢰설비 |  |  |  | 부분수선 |  | 10 |  | 30
| (2) 보안등 |  |  |  | 전면교체 |  | 25 |  | 100 | 고휘도방전램프[휘도(광원의 단위 면적당 밝기의 정도)가 높은 방전램프] 또는 엘이디(LED) 보안등 적용
사. 통신 및 방송설비 | (1) 엠프 및 스피커 |  |  |  | 전면교체 |  | 15 |  | 100
| (2) 방송수신 공동 설비 |  |  |  | 전면교체 |  | 15 |  | 100
아. 보일러실 및 기계실 | 동력반 |  |  |  | 전면교체 |  | 20 |  | 100
자. 보안․방범시설 | (1) 감시반(모니터형) |  |  |  | 전면교체 |  | 5 |  | 100
| (2) 녹화장치 |  |  |  | 전면교체 |  | 5 |  | 100
| (3) 영상정보처리기기 및 침입탐지시설 |  |  |  | 전면교체 |  | 5 |  | 100
차. 지능형 홈네트워크 설비 | (1) 홈네트워크기기 |  |  |  | 전면교체 |  | 10 |  | 100
| (2) 단지공용시스템 장비 |  |  |  | 전면교체 |  | 20 |  | 100
4. 급수·가스·배수 및 환기설비
구분 | 공사종별 |  |  |  | 수선 방법 |  | 수선주기(년) |  | 수선율(%) | 비 고
가. 급수설비 | (1) 급수펌프 |  |  |  | 전면교체 |  | 10 |  | 100 | 고효율에너지기자재 적용(전동기 포함)
| (2) 저수조[스테인레스(STS), 합성수지] |  |  |  | 전면교체 |  | 25 |  | 100
| (3) 급수관(강관) |  |  |  | 전면교체 |  | 15 |  | 100
나. 가스설비 | (1) 배관 |  |  |  | 부분수선 |  | 10 |  | 10
| (2) 밸브 |  |  |  | 부분수선 |  | 10 |  | 30
다. 배수설비 | (1) 펌프 |  |  |  | 전면교체 |  | 10 |  | 100
| (2) 오배수관(주철) |  |  |  | 부분수선 |  | 10 |  | 10
| (3) 오배수관[폴리염화비닐(PVC)] |  |  |  | 부분수선 |  | 10 |  | 10
라. 환기설비 | 환기팬 |  |  |  | 부분수선 |  | 10 |  | 10 | 사무소, 주민공동시설 또는 화장실 등에 설치되는 소형 환풍기는 제외
5. 난방 및 급탕설비
구분 | 공사종별 |  |  |  | 수선 방법 |  | 수선주기(년) |  | 수선율(%) | 비 고
가. 난방설비 | (1) 보일러 |  |  |  | 전면교체 |  | 15 |  | 100 | 고효율에너지기자재 적용 (전동기 포함)
| (2) 급수탱크 |  |  |  | 전면교체 |  | 15 |  | 100
| (3) 순환펌프 |  |  |  | 전면교체 |  | 10 |  | 100
| (4) 난방관(강관) |  |  |  | 전면교체 |  | 15 |  | 100
| (5) 자동제어 기기 |  |  |  | 전면교체 |  | 20 |  | 100
| (6) 열교환기 |  |  |  | 전면교체 |  | 15 |  | 100
나. 급탕설비 | (1) 순환펌프 |  |  |  | 전면교체 |  | 10 |  | 100 | 고효율에너지기자재 적용 (전동기 포함)
| (2) 급탕탱크 |  |  |  | 전면교체 |  | 15 |  | 100
| (3) 급탕관(강관) |  |  |  | 전면교체 |  | 10 |  | 100
6. 옥외 부대시설 및 옥외 복리시설
구분 | 공사종별 |  |  |  | 수선 방법 |  | 수선주기(년) |  | 수선율(%) | 비 고
옥외부대시설 및 옥외 복리시설 | (1) 아스팔트포장 |  |  |  | 부분수리 |  | 5 |  | 10
[5 empty] | 전면수리 |  | 15 |  | 100
| (2) 울타리 |  |  |  | 전면교체 |  | 20 |  | 100
| (3) 어린이놀이시설 |  |  |  | 부분수리 |  | 5 |  | 10
[5 empty] | 전면교체 |  | 15 |  | 100
| (4) 보도블록 |  |  |  | 부분수리 |  | 5 |  | 10
[5 empty] | 전면교체 |  | 15 |  | 100
| (5) 정화조 |  |  |  | 부분수리 |  | 5 |  | 15
| (6) 배수로 및 맨홀 |  |  |  | 부분수리 |  | 10 |  | 10
| (7) 현관입구·지하주차장 진입로 지붕 |  |  |  | 전면교체 |  | 15 |  | 100
| (8) 자전거보관소 |  |  |  | 전면교체 |  | 15 |  | 100
| (9) 주차차단기 |  |  |  | 전면교체 |  | 10 |  | 100
| (10) 조경시설물 |  |  |  | 부분수선 |  | 10 |  | 10
| (11) 안내표지판 |  |  |  | 부분수선 |  | 10 |  | 30
| (12) 전기자동차의 고정형 충전기 |  |  |  | 부분수선 |  | 5 |  | 10 | 공동주택에서 직접 설치하여 운영ㆍ관리하는 경우만 해당
[5 empty] | 전면교체 |  | 10 |  | 100
7. 피난시설
구분 | 공사종별 |  |  |  | 수선 방법 |  | 수선주기(년) |  | 수선율(%) | 비 고
피난시설 | (1) 방화문 |  |  |  | 전면교체 |  | 15 |  | 100 | 공용부분에 설치되는 경우만 해당
| (2) 옥상 비상문 자동개폐장치 |  |  |  | 부분수선 |  | 5 |  | 30
[5 empty] | 전면교체 |  | 15 |  | 100
7. 월간 세대별 장기수선충당금 산정방법
월간 세대별 장기수선충당금 |  | = | 장기수선계획기간 중의 수선비총액 |  |  |  |  | × | 세대당 주택공급면적
총공급면적 × 12 × 계획기간(년)
04. 장기수선충당금 집행절차(방법)
4.1 공동주택관리법 제29조(장기수선계획)
② 입주자대표회의와 관리주체는 장기수선계획을 3년마다 검토하고, 필요한 경우 이를 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 조정하여야 하며, 수립 또는 조정된 장기수선계획에 따라 주요시설을 교체하거나 보수하여야 한다. 이 경우 입주자대표회의와 관리주체는 장기수선계획에 대한 검토사항을 기록하고 보관하여야 한다.
4.2 공동주택관리법 시행령 제14조(입주자대표회의의 의결방법 및 의결사항 등)
① 법 제14조제7항에 따라 입주자대표회의는 입주자대표회의 구성원 과반수의 찬성으로 의결한다.
② 법 제14조제8항에 따른 입주자대표회의의 의결사항은 다음 각 호와 같다.
10. 장기수선계획에 따른 공동주택 공용부분의 보수·교체 및 개량
14. 장기수선계획 및 안전관리계획의 수립 또는 조정(비용지출을 수반하는 경우로 한정한다)
4.3 공동주택관리법 시행령 제31조(장기수선충당금의 적립 등)
③ 장기수선충당금의 적립금액은 장기수선계획으로 정한다. 이 경우 국토교통부장관이 주요시설의 계획적인 교체 및 보수를 위하여 최소 적립금액의 기준을 정하여 고시하는 경우에는 그에 맞아야 한다.
④ 법 제30조제4항에 따라 장기수선충당금은 관리주체가 다음 각 호의 사항이 포함된 장기수선충당금 사용계획서를 장기수선계획에 따라 작성하고 입주자대표회의의 의결을 거쳐 사용한다.
1. 수선공사(공동주택 공용부분의 보수·교체 및 개량을 말한다. 이하 이 조에서 같다)의 명칭과 공사내용
2. 수선공사 대상 시설의 위치 및 부위
3. 수선공사의 설계도면 등
4. 공사기간 및 공사방법
5. 수선공사의 범위 및 예정공사금액
6. 공사발주 방법 및 절차 등
⑤ 장기수선충당금은 해당 공동주택에 대한 다음 각 호의 구분에 따른 날부터 1년이 경과한 날이 속하는 달부터 매달 적립한다. 다만, 건설임대주택에서 분양전환된 공동주택의 경우에는 제10조제5항에 따라 임대사업자가 관리주체에게 공동주택의 관리업무를 인계한 날이 속하는 달부터 적립한다.
1. 「주택법」 제49조에 따른 사용검사(공동주택단지 안의 공동주택 전부에 대하여 같은 조에 따른 임시 사용승인을 받은 경우에는 임시 사용승인을 말한다)를 받은 날
2. 「건축법」 제22조에 따른 사용승인(공동주택단지 안의 공동주택 전부에 대하여 같은 조에 따른 임시 사용승인을 받은 경우에는 임시 사용승인을 말한다)을 받은 날
⑥ 공동주택 중 분양되지 아니한 세대의 장기수선충당금은 사업주체가 부담한다.
⑦ 공동주택의 소유자는 장기수선충당금을 사용자가 대신하여 납부한 경우에는 그 금액을 반환하여야 한다.
⑧ 관리주체는 공동주택의 사용자가 장기수선충당금의 납부 확인을 요구하는 경우에는 지체 없이 확인서를 발급해 주어야 한다.
[예시]
장기수선충당금 사용 계획서
구분 |  | 내역 | [7 empty] | 비고
1. 공사의 명칭 |  | 장기수선계획 검토 · 조정 외부용역
2. 공사 내용 | 공사개요 | 1. 장기수선계획 검토 2. 장기수선계획 조정
| 공사위치 | 생략
3. 설계도면 등 |  | 건축, 토목, 조경, 설비, 전기, 정보통신 등
4. 공사(용역) 기간 및 공사방법 |  | ○○○○년 ○○월 ∽ ○○○○년 ○○월 (공사 예정기간을 기재)
5. 공사예정 금액 |  | 일금일백만원(\1,000,000) 이내 (거래 사례가격 또는 예비견적을 받아서 금액을 기재)
6. 공사발주방법 및 절차 |  | 공동주택관리법 시행령 제25에 따라 사업자 선정
20 년 월 일
( )아파트 관리사무소장 (인)
05. 장기수선충당금 집행·사용에 따른 감사
5.1 장기수선충당금의 집행 절차
(1) 공동주택관리법 시행령 제25조(관리비 등의 집행을 위한 사업자 선정)에서는 관리주체 또는 입주자대표회의는 법25조에 따라 국토교통부장관이 정하여 고시하는 경쟁입찰의 방법으로 다음 각 호의 구분에 따라 사업자를 선정하고 집행하여야 한다. 이 경우 입주자대표회의의 감사가 입찰과정 참관을 원하는 경우에는 참관 할 수 있도록 할 것.
3. 입주자대표회의가 사업자를 선정하고 관리주체가 집행하는 다음 각목의 사항
가. 법 제30조에 따른 장기수선충당금을 사용하는 공사
(2) 제1항에 따라 사업자를 선정하는 경우, 전자입찰 방식이나 기존 사업자의 입찰 참가 제한에 관하여는 시행령제25조제2항 및 제3항(용역 사업자를 선정하는 경우만 해당한다)을 준용한다. 이 경우 "주택관리업자"는 "사업자"로 본다.
5.2 장기수선충당금의 집행
(1) 장기수선충당금의 사용은 장기수선계획에 따른다. 다만, 입주자 과반수의 서면동의가 있는 경우에는 다음 각 호의 용도로 사용할 수 있다.
1. 법제45조에 따른 조정등의 비용
2. 법제48조에 따른 하자진단에 드는 비용과 하자 감정 비용
3. 위 1, 2호의 비용을 청구하는데 드는 비용
5.3 장기수선충당금의 집행에 따른 감사
(1) 공동주택관리법 시행령 제96조(공동주택 관리에 관한 감독) 장기수선계획 및 장기수선충당금 관련업무에서 대통령령이 정하는 업무의 감사를 실시한다.
(2) 공동주택관리법 시행규칙 제4조제3항(입주자대표회의 임원의 업무범위 등) 감사는 관리비·사용료 및 장기수선충당금 등의 부과 · 징수 · 지출 · 보관 등 회계관계 업무와 관리업무 전반에 대하여 관리주체의 업무를 감사한다.
(3) 장기수선충당금의 집행 및 공개
관리주체는 직전년도 12월 31일을 기준으로 장기수선계획에 따라 적립해야하는 장기수선충당금, 실제로 적립한 장기수선충당금, 집행금액(공사명 및 지출금액 등을 포함한다) 및 잔액을 입주자등이 잘 알 수 있도록 서식에 따라 매년 3월말까지 인터넷 홈페이지 또는 게시판에 공개하고, 입주자등에게 배부하여야 한다.
[예시]
장기수선충당금 적립 및 사용현황
◾ 단 지 명 :
◾ 주 소 :
◾ 동 및 세대수 :
◾ 기 준 일 : ○○○○년 12월 31일 현재 ( 단위 : 원 )
구분 | ① | ② |  | ③ |  | ④ |  | ⑤ |  | 비고
| 장기수선계획에 의한 장기수선 충당금 | 적립율에 의한 장기수선충당금 (관리규약에 의한 요율적용) |  | 사용액 (공사명 및 지출금액 등) |  | 잔 액 (②-③) (적립율적용 잔액)※통장잔고가 아님 |  | 적립 필요금액 (①-②)
| (장기수선계획서 상 계획기간 수선비 총액) | (작성기준일까지의 장충금 적립요율 누계) |  | (작성기준일까지 장기수선충당금 사용액 누계) |  | (작성기준일 현재 장기수선충당금 잔액) |  | 향후 적립해야 할 정기수선충당금 총액
내용
산정방법 | ● 매월 적립금액 : 원= 세대당 주택공급면적(분양면적)㎡당 ○○○원 ×총 주택공급면적(㎡)
●우리아파트 계산식
계획서 | ●장기수선계획 수립일 : ○○○○년 ○○월
●장기수선계획 조정일 : ○○○○년 ○○월 ○○일
○○○○년 ○○월 ○○일
( )아파트 관리소장 ○ ○ ○ (인)
06. 장기수선계획에 관련한 과태료 규정
6.1 공동주택관리법 제102조(과태료)
(1) 제38조제2항을 위반하여 하자보수보증금을 이 법에 따른 용도 외의 목적으로 사용한 자에게는 2천만원 이하의 과태료를 부과한다.
(2) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 1천만원 이하의 과태료를 부과한다.
4. 제29조제2항을 위반하여 수립되거나 조정된 장기수선계획에 따라 주요시설을 교체하거나 보수하지 아니한 자
(3) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 500만원 이하의 과태료를 부과한다.
10. 제29조를 위반하여 장기수선계획을 수립하지 아니하거나 검토하지 아니한 자 또는 장기수선계획에 대한 검토사항을 기록하고 보관하지 아니한 자
11. 제30조에 따른 장기수선충당금을 적립하지 아니한 자
6.2 공동주택관리법 시행령 제100조(과태료의 부과) 법 제102조제4항에 따른 과태료의 부과기준은 별표 9와 같다 (단위: 만원)
위반행위 |  |  |  | 근거 법조문 |  | 과태료 금액
[6 empty] | 1차 위반 |  | 2차 위반 |  | 3차 이상 위반
법 제29조를 위반하여 장기수선계획을 수립하지 않거나 검토하지 않은 경우 또는 장기수선계획에 대한 검토사항을 기록하고 보관하지 않은 경우 |  |  |  | 법 제102조 |  | 200 |  | 300 |  | 500
제3항제10호
법 제13조를 위반하여 공동주택의 관리업무를 인계하지 않은 경우 |  |  |  | 법 제102조
제2항 제1호
법 제29조제2항을 위반하여 수립되거나 조정된 장기수선계획에 따라 주요 시설을 교체하거나 보수하지 않은 경우 |  |  |  | 법 제102조 |  | 1000
제2항 제4호
법 제90조제3항을 위반하여 관리비·사용료와 장기수선충당금을 이 법에 따른 용도 외의 목적으로 사용한 경우 |  |  |  | 법 제102조
제2항 제9호
법 제30조에 따른 장기수선충당금을 적립하지 않은 경우 |  |  |  | 법 제102조 |  | 200
제3항 제11호

## 법조문 (2)
Ⅴ. 수선계획 관련 법조문
01. 기본 개요
1.1 집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률 시행령 제5조의 3(수선계획의 수립)
법 제23조에 따른 관리단(이하 "관리단"이라 한다)이 법 제 17조의2제1항에 따라 수립하는 수선계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다
1. 계획기간
2. 외벽 보수, 옥상 방수, 급수관 배수관 교체, 창.현관문 등의 개량 등 수선 대상 및 수선방법
3. 수선대상별 예상 수선주기
4. 계획기간 내 수선비용 추산액 및 산출근거
5. 수선계획의 재검토주기
6. 법 제17조의2제2항 본문에 따른 수선적립금(이하 “수선적립금”이라 한다)의 사용절차
7. 그 밖에 관리단집회의 결의에 따라 수선계획에 포함하기로 한 사항
02. 수선계획 수립 및 조정
1.1 집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률 시행령 제5조의 3(수선계획의 수립)
법 제23조에 따른 관리단(이하 "관리단"이라 한다)이 법 제 17조의2제1항에 따라 수립하는 수선계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다
1. 계획기간
2. 외벽 보수, 옥상 방수, 급수관 배수관 교체, 창.현관문 등의 개량 등 수선 대상 및 수선방법
3. 수선대상별 예상 수선주기
4. 계획기간 내 수선비용 추산액 및 산출근거
5. 수선계획의 재검토주기
6. 법 제17조의2제2항 본문에 따른 수선적립금(이하 “수선적립금”이라 한다)의 사용절차
7. 그 밖에 관리단집회의 결의에 따라 수선계획에 포함하기로 한 사항
03. 수선적립금 적립·사용단계
1.1 집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률 시행령 제5조의4 (수선적립금의 징수ㆍ적립)
① 관리단은 법 제17조의2제2항 본문에 따라 수선적립금을 징수하려는 경우 관리비와 구분하여 징수해야 한다.
② 수선적립금은 법 제28조에 따른 규약(이하 “규약”이라 한다)이나 관리단집회의 결의로 달리 정한 바가 없으면 법 제12조에 따른 구분소유자의 지분 비율에 따라 산출하여 징수하고, 관리단이 존속하는 동안 매달 적립한다. 이 경우 분양되지 않은 전유부분의 면적 비율에 따라 산출한 수선적립금 부담분은 분양자가 부담한다.
③ 수선적립금의 예치방법에 관하여 규약이나 관리단집회의 결의로 달리 정한 바가 없으면 「은행법」 제2조제1항제2호에 따른 은행 또는 우체국에 관리단의 명의로 계좌를 개설하여 예치해야 한다.
④ 구분소유자는 수선적립금을 법 제5조제4항에 따른 점유자(이하 “점유자”라 한다)가 대신하여 납부한 경우에는 그 금액을 점유자에게 지급해야 한다.
* 참고사항
공사종별 항목은 공동주택관리법 별표1의 항목을 준용 하되 집합건물에서 해당하는 내용은 수선 항목에 추가한다.

## 용어정리
07. 용어 정리
1. 건물 외부
가. 지붕
● 방수 : 방수공사는 건물외벽, 지붕 등에 수분이나 습기가 침투하여 누수가 발생하는 것을 막아주기 위한 공사를 의미. 방수는 다음과 같다.
1) 모르타르 마감 : 방수시멘트 풀칠, 방수용액 도포, 방수모르타르 바름 과정을 여러 차례 시공하여 방수층을 형성하는 공법
2) 고분자 도막방수 : 방수용으로 제작된 고분자 계열의 액상형 도료를 방수성능이 필요한 곳에 도포하여 방수층을 형성하는 공법
3) 고분자 시트 : 방수방수성능이 필요한 부위에 방수용 시트를 부착하여 방수층을 형성하는 공법
● 금속기와 잇기 : 갈바륨(알루미늄과 아연을 결합한 특수도금강판)위에 방청재, 천연 돌입자 등을 접착 코팅하여 기와 모양으로 만든 금속지붕 자재로 지붕면을 덮는 공법
● 아스팔트 슁글 잇기 : 섬유재질의 판형 널에 아스팔트와 돌가루 등을 접착 코팅하여 만든 자재로 지붕면을 덮는 공법
나. 외부
● 돌 붙이기 : 판형 석재 패널을 콘크리트 모체에 부착하여 외부면을 마감하는 공법
● 수성페인트칠 : 공동주택 외관을 비록한 시설물 등에 건축미를 돋보이게 하고, 콘크리트의 중성화 · 흡수성 · 오염가스치미입방지 등을 통하여 내용연수를 보전함에 목적이 있는 재도장공사
1) 수성 페인트 : 도료의 주성분인 수지를 용해시키는 재료로 용제 대신 물을 사용하는 수성페인트를 피도체(벽)에 바르는 공법
다. 외부 창 · 문
● 출입문 : 강화도어에 자동 개폐장치를 설치한 출입문
2. 건물 내부
가. 내부
● 페인트칠 : 방습, 방수, 방청 등 건축물 보호 기능과 색채, 무늬 등 건축물 미회의 목적으로 건물 내부의 천장, 내벽에 수성도료, 유성도료, 합성수지도료 등을 칠하는 재도장공사
1) 수성도료칠 : 도료의 주성분인 수지를 용해시키는 재료로 용제 대신 물을 사용하는 수성페인트를 피도체(천장)에 바르는 공법
● 유성도료칠 : 도료의 주성분인 수지를 용해시키는 재료로 화학용제를 사용하는 유성페인트를 피도체(천장)에 바르는 공법
● 합성수지도료칠 : 안료 등의 착색제를 합성수지를 주성분으로 하는 매체에 분산시켜 적당한 첨가제를 배합한 도료, 합성수지를 전색제로 한 도료의 총칭
나. 바닥
● 지하주차장(바닥) : 지하주차장 바닥에 에폭시도장 또는 칼라하드너를 도포하는 공법
1) 지하주차장의 바닥 마감재로써 일반적으로 주재료가 에폭시계열인 액상형 도료를 바닥에 도포하는 에폭시 도장과 바닥 콘크리트 위에 강화제를 도포하는 칼라하드너 공법이 주로 사용됨
3. 전기 · 소화〮 · 승강기 및 홈네트워크 설비
가. 예비전원(자가발전) 설비
● 발전기 : 상용전원이 정전되었을 때 비상전원 또는 예비전원으로 전기를 공급하기 위해 설치하는 비상발전기와 부대설비, 즉 전력회사로부터 공급되는 사용전원이 정전될 경우 자동으로 작동되어 시설물의 기능을 계속 유지하기 위한 장치
● 배전반 : 비상발전기에서 생산된 전기를 비상발전 부하설비 전력기기에 전력을 공급하는 장치
나. 변전설비
● 변압기 : 특고압 또는 고압을 변환하는 강압 또는 저압을 고압으로 변환하는 목적으로 사용되는 전기, 즉 전력회사로부터 공급되는 고압 및 특별 고압의 전기를 저압으로 변압하는 기기
● 수전반 : 전력회사로부터 전력 공급을 받기 위해 주개폐기, 주차단기, 계측용 기기 등을 부착하거나 수용한 반으로 LBS(부하개폐기), MOF(계기용 변성기), VCB(진공차단기)로 구성, 즉 전기를 공급자(한전측)로부터 공급받는 제어반
● 배전반 : 전기의 배분 · 개폐 · 안전 · 계량 등의 배전개통을 지시 및 감독하기 위하여 각 수용소마다 개폐기 · 차단기 · 계기 등을 설치해놓은 반으로 ABC(기중차단기), ATS(자동절체개폐기), 정류기반으로 구성 , 공급받은 전력을 사용자가 저압 또는 고압으로 변경하여 전력을 나누어 제어하는 메인스위치가 있는 제어반
다. 자동화재 감지설비
● 감지기 : 화재 시 발생하는 열, 연기, 불꽃 또는 연소생성물을 자동적으로 감지하여 수신기에 화재신호 등을 발신하는 장치. 즉 화재시 발생되는 열이나 연기를 이용하여 화재를 조기에 감지하는 기기로써 화재가 발생하면 자동으로 감지하여 화재경보를 알려주는 화재감시용 소방기기
● 수신반 : 감지기나 발신기에서 발하는 화재신호를 직접 수신하거나 중계기를 통하여 수신하여 화재의 표시 및 경보하여 주는 장치 , 즉 화재경보의 수신, 통보 및 각종 소방시설물을 제어〮출력하는 기기로써 감지기 또는 발신기로부터 발하여지는 신호를 직접 또는 중계기를 거쳐 화재를 수신하는 설비
라. 소화설비
● 소화펌프 : 화재 시 구동장치의 회전 또는 왕복운동으로 소화용수를 가압하여 그 압력으로 옥내소화전, 스프링클러헤드로 소화수를 공급하는 장치,
● 스프링클러헤드 : 소화펌프의 가압에 의해 공급되어진 소화수가 소화대상에 살수 있도록 천정, 측벽에 설치하는 설비
● 소화수관(강관) : 소화용수 저장시설에서 옥내(외)소화밸브 또는 헤드까지의 소화수 공급배관
마. 승강기 및 인양기
● 기계장치 : 승강기를 구성하는 기계적인 요소를 총칭하며 권상장치, 승강카장치, 카도어장치, 균형추장치, 가이드레일, 균형체인, 승강장도어장치, 로프브레이크, 유압장치 등으로 구성
● 와이어로프, 쉬브(도르레)
1) 와이어로프 : 권상기가 승강카를 견인하는데 사용되는 강선을 모아서 만든 로프
2) 주 도로레 : 권상기에 설치되어 로프와 마찰력으로 승강카를 상하운동시는 기계장치
3) 보조 도르레 : 주 로프가 주 도르레에 감기는 각도를 유지 시켜주고 주 로프를 안내하는 장치
● 제어반 : 승강기의 전동기를 구동할 수 있도록 하는 동력〮운전 제어, 신호장치를 총칭. 과거에는 기계실의 제어반에서 제어하였으나 기술의 발전으로 현재는 제어반을 분산 배치
● 조속기 : 승강카가 정격속도를 초과할 때 정격속도의 1.3배 이상일 경우 조속기(과속조절기) 스위치가 작동하여 전동기로 공급되는 전원을 차단하고, 정격속도의 1.4배 이상일 경우 카에 부착된 비상정지장치를 작동시켜 승강카를 정지시키는 주요 안전장치
● 도어개폐장치 : 카 도어를 개폐하는 장치로 카 도어 구동장치, 카 도어 제어장치 등으로 구성
바. 피뢰설비 및 옥외전등
● 피뢰설비 : 낙뢰에 의한 충격전류를 대지로 신속히 방전시켜 건출물의 화재, 파손, 인명피해를 예방하는 설비
● 보안등 : 야간에 안전보행을 위해 안전사고의 발생우려가 있는 장소에 설치하는 전등
사. 통신 및 방송설비
● 엠프 및 스피커 : 음성정보를 동시에 많은 사람들에게 전달하며, 평상시에는 일반 안내방송, 재해 시에는 비상방송의 역할을 동시에 수행하는 설비
● 방송수신 공동설비 : 공동주택에서 지상파 텔레비전 방송, 위성 방송, FM 라디오 방송 및 종합 유선 방송(CATV)을 공동으로 수신할 수 있도록 하는 설비
아. 보일러실 및 기계실
● 동력반 : 보일러, 지하 저수조 펌프실, 중간기계실, 오수정화시설 등에 전력을 공급하기 위한 설비로써 동력 부화를 운전하기 위한 제어기기나 장ㅊ치를 내장.
자. 보안·방법시설
● 감시반(모니터형) : 감시카메라(CCTV)를 통하여 정지 또는 움직이는 사람이나 사물의 영상을 감시인이 확인할 수 있도록 하는 장치
● 녹화장치 : 감시카메라로 촬영한 영상을 저장하는 장치로 VTR, DVR, NVR 등이 있음
● CCTV카메라 및 침입탐지시설
1) 영상정보처리기기 : 정지 또는 이동하는 사람이나 사물의 영상을 감시하는 기기
2) 침입탐지시설 : 건물의 외벽이나 단지의 울타리 등에 설치하여 비정상적인 방법에 의한 외부인의 침입을 탐지하는 설비
차. 지능형 홈네트워크 설비
● 홈네트워크 기기 : 주택의 성능과 주거의 질 향상을 위하여 주택단지 내 지능형 정보통신 및 가전기기 등의 상호 연계를 통하여 통합된 주거서비스를 제공하는 설비로 홈네트워크망에 접속하여 사용하는 장비
● 단지공용 시스템 장비 : 단지 내 설치되어 홈네트워크 설비를 총괄적으로 관리하며, 각종 데이터 저장, 공용시스템 및 홈게이트웨이와 연동하여 단지 정보 및 서비스를 제공해주는 장비등을 통틀어 말하며, 백본, 워크그룹스위치, 단지서버 등의 장비
4. 급수 · 가스 · 배수 및 환기설비
가. 급수설비
● 급수펌프 : 지하저수조의 물을 급수배관을 통해 세대 및 고가수조에 공급하는 기계설비
● 고가수조(스테인레스(STS), 합성수지) : 음용수수를 저장하는 시설로 수도법 등 관련 법령에 적합하도록 설치되어야 함. 즉 지하저수조의 물을 세대에 공급하기 위해 해당 동의 옥상에 설치하는 수조
● 급수관(강관) : 저수조에서 세대 등 필요한 장소에 물을 공급하기 위하여 설치하는 배관, 즉 지하저수조에서 세대까지의 음용수 및 생활용수를 공급하는 배관
나. 가스설비
● 배관 : 공동주택의 도시가스 공급배관을 지칭하며, 통상 공동주택의 토지 경계에서 건축물의 외벽에 설치된 미터기의 전단밸브(ㅁ미터기가 내부에 있는 경우 건축물의 외벽)까지의 배관을 말함. 공동주택에 적용되는 도시가스 공급배관을 지칭하며 중 · 저압관이며 도시가스와 액화 석유가스 집단 공급시설 등이 있음
● 밸브 : 단지 내 가스시설 및 세대에서 사용 가능한 압력 유지공급 및 차단장치
다. 배수설비
● 펌프 : 폐수, 오수를 배출하는데 사용되는 펌프
● 배수관(강관) : 잡배수(주방, 욕실, 세면대, 세탁기 등)의 배수에 이용되는 배관
● 오배수관(주철) : 오수(변기), 잡배수(주방, 욕실, 세면대, 세탁기 등)의 배수에 이용되는 배관으로 주로 지하 횡주관 부분임.
● 오배수관(PVC) : 오수(변기), 잡배수(주방, 욕실, 세면대, 세탁기 등)의 배수에 이용되는 배관으로 주로 입상배관 부분임(최근에는 횡주관 부분도 PVC관을 병용)
라. 환기설비
● 환기팬 : 실내의 오염된 공기를 외부로 배출하고 외부의 신선한 공기를 유입하여 실내공기의 청정도를 높이고 쾌적한 환경을 유지시키는 설비
5. 난방 및 급탕설비
가. 난방설비
● 보일러 : 연료를 연소시켜 그 연소열을 강철제의 밀폐용기 내의 물에 전하여 소정의 온도, 압력의 증기를 발생하여 다른 곳으로 공급하기 위한 장치. 즉 연료의 연소 등에 의해 물 또는 증기를 가열, 증기나 온수를 발생시켜 공급하는 설비
● 급수탱크 ; 보일러에 보충수 공급, 압력유지, 배관 내 온도차에 의한 수축〮팽창, 흡수 등을 목적으로 한 난방 부속설비
● 난방순환펌프 : 보일러의 온수를 냉온수 간의 밀도차 만으로는 보일러 및 순환배관의 마찰력으로 인하여 순환이 어려우므로 난방배관의 환수측에 설치하는 강제순환용 설비
● 난방관(강관) : 보일러실 또는 열교환실에서 세대까지 난방용수를 공급 · 환수하는 배관
● 자동제어 기기 : 제어의 대상 즉 장치, 기계, 물체 등에 대하여 제어하고자 하는 양을 계측하여 목표값과 비교하고 그 양자에 차이가 있으면 자동적으로 정정조작을 하는 것을 말하며, 공동주택에서 저수조, 보일러, 배기휀, 펌프 및 밸브, 소방시설 등의 제어용 설비
● 열교환기 : 1차측(열공급시설, 보일러)의 고온의 열원에서 공급되는 열을 흡수하여 2차측(사용자)으로 열을 공급하는 장치로 온도가 상이한 유체들 간 열전달을 이용하는 설비
나. 급탕설비
● 순환펌프 : 보일러 등에 의해 데워진 온수를 각 세대에 공급하는 펌프
● 급탕탱크 : 보일러에 의해 가열된 온수를 저장하는 설비로 탱크 내에 가열코일을 설치하는 간접방식도 있으며 팽창탱크와 연결하여 급탕시스템 내에 보충수 및 고압을 유지하는 역할도 함.
● 급탕관(강관) : 보일러나 열교환기로부터 각 세대에 이르는 온수배관
6. 옥외 부대시설 및 옥외 복리시설
가. 옥외 부대시설 및 옥외 복리시설
● 아스팔트 포장 : 단지내 차도 및 주차장 등 차량 주행성, 배수, 내구성 등을 위해 아스팔트 등으로 다진 것.
● 울타리 : 외부인이 단지내로 접근하는 것을 통제하기 위해 단지 경계에 설치하는 시설물 또는 차량, 사람의 추락위험을 예방하기 위해 설치하는 안전시설물
● 어린이 놀이시설 : 어린이 놀이를 위하여 사용할 수 있도록 제조된 그네, 미끄럼틀, 공중놀이기구, 회전놀이기구 등으로서 『어린이제품 안전특별법』 제2조 제9호에 따른 안전인증대상 어린이제품
● 보도블록 : 보행자의 이동편의 및 배수 등을 위해 설치하는 포장자재
● 정화조 : 수세식화장실에서 나오는 오수를 침전〮분해 등 환경부령이 정하는 방법에 의하여 정화하는 시설
● 배수로 및 맨홀
1) 배수로 : 오수, 배수, 우수 등을 단지 밖으로 배출하기 위한 옥외 지붕배관과 우수를 계획된 집수정 등으로 유도하기 위하여 설치하는 수로
2) 맨홀 : 오배수관, 우수관 등의 지상과 지하를 연결하는 수직 구멍으로 관내의 접비, 점검, 청소 및 파이프의 연결, 접합을 위한 시설물
단지내 하수를 신속하게 배제하고, 침수방지를 통해 생활환경을 개선할 수 있는 하수도시설
● 현관입구〮지하주차장 진입로 지붕 : 단지 내 부대 · 복리시설의 현관입구 지붕 및 지하주차장 진입로 지붕 등
● 자전거 보관소 : 자전거를 거치 및 보관할 수 있도록 만들어진 옥외시설물
● 주차 차단기 : 공동주택 입·출구에서 차량을 통제하기 위하여 사용하는 기기
● 조경시설물 : 생활주변의 경관항상과 정서순환을 위해 생태적, 기능적, 심리적으로 조성하여 설치한 시설물을 총망라함.
● 안내표지판 : 공동주택의 배치 등 시설물을 안내하기 위하여 단지 입구에 설치하는 표지판
● 전기자동차의 고정형 충전기 : 전기자동차의 배터리 등 시설물를 충전하기 위한 충전 속도에 따라 급속충전기(출력 50∽100KW)와 완속충전기(출력3∽7KW)로 구분
7. 피난시설
가. 피난시설
● 방화문 : 화잴르 막고 연기나 유돋가스를 차단하기 위하여 설치한 공용방화문
● 옥상비상문 자동개폐장치 : 공동주택 각 동 옥상 출입문에 설치하여 평상시는 옥상 출입문을 폐쇄하고, 화재 등 비상시는 소방시스템과 연동되며 잠김 상태가 자동으로 개방되어 옥상으로 대피할 수 있도록 도와주는 장치로 자동개폐장치 제어부와 개폐부로 구성